## Ciclo 3 - Smoke Test + Regr
Ejecución de casos de prueba - Ciclo 2
Fecha | ID | SUITE | Estado de Ejecución | Ejecutado por | ID Defecto | Notas
2022-11-24 | BB1 | R | PASSED | EC
2022-11-24 | BC1 | R | IN PROGRESS | EC |  | Si selecciono ciudad, luego las categorias son solo de la ciudad
2022-11-24 | PD5 | S | IN PROGRESS | EC |  | Resuelto responsive, falta botón "cerrar" en imágenes
2022-11-24 | PD9 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BB3 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BB4 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | RG9 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BR1 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BR2 | S | IN PROGRESS | EC |  | No se accede sin estar logueado pero falta mensaje y reenvio al logueo.
2022-11-24 | BR3 | S | IN PROGRESS | EC |  | Ok elementos, ver orden de los mismos en formato tablet y mobile
2022-11-24 | BR4 | S | IN PROGRESS | EC |  | No contiene campo ciudad para completar
2022-11-24 | BR5 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BR6 | S | PASSED | EC |  | Mejorar mensaje de reserva exitosa
2022-11-24 | BR7 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BR8 | S | IN PROGRESS | EC |  | Falta mensaje de reserva no exitosa
Bug-001

## Proyecto Integrador
ID | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Creado Sprint | Pasos |  |  | Estado de diseño | Creado por | Tipo de suite
[5 empty] | # | Acción | Resultado esperado
LG1 | Login 1 | Desde la pagina inicial realizar un login | Tener cuenta registrada | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Iniciar sesión" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | Ingresar mail (nico.monterosabeli@gmail.com) y contraseña (digital) | permite cargar la información
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar sesión" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos el header, elbuscador y el bloque de login (Hola Juan Perez, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario)
LG2 | Login 2 | Desde la pagina inicial realizar un login | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Crear cuenta" | Redirige a formulario de Registro, donde se ve el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla
LG3 | Login 3 | Desde la pagina inicial realizar un login | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Iniciar sesión" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | En pagina de inicio dar click a "Registrate" | Redirige a formulario de Registro, donde se ve el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla
EH1 | Header 1 (* verificar luego desde otras páginas) | Desde cualquiera de las páginas podemos acceder al home del sitio | Usuario no registrado | 1 | 1 | Ingresar y loguearse | Acceder al sitio | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al logotipo ubicado en el header lado izquierdo | Redirige al home del sitio
EH2 | Header 2 (* verificar luego desde otras páginas) | Desde cualquiera de las páginas podemos acceder al home del sitio | Usuario no registrado | 1 | 1 | Ingresar y loguearse | Acceder al sitio | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto ubicado en el header lado izquierdo junto al logo | Redirige al home del sitio
EH3 | Header 3 (* verificar luego desde otras páginas) | Desde cualquiera de las páginas podemos cerrar sesión | Usuario no registrado | 1 | 1 | Ingresar y loguearse | Acceder al sitio | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al link ubicado en el header lado derecho " Cerrar sesión" | Termina la sesión del usuario
BG1 | Bloque General 1 | Desde el bloque general puedo cerrar dicho bloque. | Usuario anónimo | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono ubicado en extremo superior derecho del bloque general | Se cierra el bloque general
RS1 | Redes Sociales 1 | Desde la pagina inicial acceder a Redes sociales |  | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono de "Facebook" | Redirige a pagina Facebook de Revolt Rentals
RS2 | Redes Sociales 2 | Desde la pagina inicial acceder a Redes sociales |  | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono de "Linkedin" | Redirige a pagina Linkedin de Revolt Rentals
RS3 | Redes Sociales 3 | Desde la pagina inicial acceder a Redes sociales |  | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono de "Twitter" | Redirige a paginaTwitter de Revolt Rentals
RS4 | Redes Sociales 4 | Desde la pagina inicial acceder a Redes sociales |  | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono de "Instagram" | Redirige a pagina Instagram de Revolt Rentals
RG1 | Registro 1 | Se efectua un registro donde todos los datos son correctos | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail.com" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click a "acepto condiciones " y al botn "Crear cuenta" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos: Hola Juan Perez, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario
RG2 | Registro 2 | Se efectua un registro donde el email es incorrecto por falta de @ | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perezmimail.com" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG3 | Registro 3 | Se efectua un registro donde el email es incorrecto por falta de " . " antes del com. | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimailcom" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG4 | Registro 4 | Se efectua un registro donde el email es incorrecto por falta de " .com " en la dirección de mail. ( haremos otras terminaciones como gov, org, etc.?) | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG5 | Registro 5 | Se efectua un registro donde la contraseña no coincide con la validada | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123457" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG6 | Registro 6 | Se efectua un registro donde la contraseña no tiene 6 caracteres | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG7 | Registro 7 | Se efectua un registro donde el nombre no es de formato texto | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "1234" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG8 | Registro 8 | Se efectua un registro donde el apellido no es de formato texto | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "9876" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
BB1 | Bloque buscador 1 | Puedo seleccionar una ciudad en el buscador | Usuario registrado y logueado | 1 | 1 | En el buscador del Header selecciono una ciudad | La ciudad seleccionada se muestra en el campo ciudad | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan vehiculos de esa ciudad.
BC1 | Bloque Categoria | Puedo seleccionar una Categoría y que me muestre los vehículos de la misma | Usuario registrado y logueado | 1 y 2 | 1 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria | Finalizado | EC | Smoke ( Sprint 1) + Regresion (Sprint 2 por uso de Base)
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la segunda Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | En el bloque de Categorias selecciono la tercera Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 4 | En el bloque de Categorias selecciono la cuarta Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
RT1 | Rutas1 | El usuario visualiza urls amigables asociadas al id de cada producto. | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Visualizo la pagina del producto. Se modifica la URL incluyendo el id del producto
[5 empty] | 4 | presiono flecha "salir" de la pagina de producto | Se vuelve a página Home y selección de Categorias
[5 empty] | 5 | Selecciono un producto diferente al anterior presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Visualizo la pagina del producto. Se modifica la URL incluyendo el id del producto
PD1 | Producto 1 | Visualizar detalles de producto | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
PD2 | Producto 2 | Visualizar detalles de producto. Bloque header . Responsive. | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque header que cubre el 100% del ancho de la pantallala. - Dentro del header alineado a izquierda muestra: * Categoría del producto * Titulo del producto - Dentro del header alineado a derecha muestra una flecha volver atras.
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 6 | presiono la flecha volver atrás ubicada del lado derecho del bloque header | Se visualiza la página Home
PD3 | Producto 3 | Visualizar detalles de producto. Bloque ubicación. Responsive | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque ubicación que cubre el 100% del ancho de la pantalla, ubicado debajo del bloque Header. - Dentro del bloque hay información sobre la ubicacion del producto.
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
PD4 | Producto 4 | Visualizar detalles de producto. Bloque Imágenes Version Desktop | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque imagenes que cubre el 100% del ancho de la pantalla. ubicado ebajo del bloque ubicación. Dentor hay 5 imágenes distribuidas de la siguiente forma: - Mitad izquierda del bloque: imagen principal. - Mitad derecha en una grilla de 2 filas y 2 columnas se incluyen 4 imágenes. - Las imágenes con boirdes redondeados. No disparan eventos. - el bloque incluye en region inferior derecha el texto "¡Alquile Ahora!"
[5 empty] | 4 | presiono el link "¡Alquile Ahora!" ubicado en región inferior derecha | Se accede a una galeria de imágenes para ver todas las imágenes disponibles del producto. En la sección hay un boton "cerrar"
[5 empty] | 5 | desplazarse por las imágenes | Se van modificando las imágenes que se visualizan.
[5 empty] | 6 | presiono el botón "cerrar" ubicado en la galería de imágenes | Se regresa a la visualización del detalle del producto.
PD5 | Producto 5 | Visualizar detalles de producto. Bloque Imágenes Version Tablet / phone | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque imagenes que cubre el 100% del ancho de la pantalla. ubicado debajo del bloque ubicación. - Incluye una imagen que irá cambiando a medida que pasen 3 segundos. - el bloque indica en su región inferior derecha un texto que indica cual es el número de la foto actual y el total de imágenes.
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 5 | presiono el botón "cerrar" ubicado en la galería de imágenes | Se regresa a la visualización del detalle del producto.
PD6 | Producto 6 | Visualizar detalles de producto. Bloque descripción | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque Descripcion que cubre el 100% del ancho de la pantalla. Ubicado debajo del bloque de Imagenes. El mismo contiene: * Titulo * Texto de descripcion del producto
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
PD7 | Producto 7 | Visualizar detalles de producto. Bloque Características | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque Caractérisittcas que cubre el 100% del ancho de la pantalla. Ubicado debajo del bloque de Descripcion. El mismo contiene: * Titulo subrayado * Grilla de 4 columnas de atributos del producto junto a su ícono asociado
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido. La grilla pasa a ser de 2 columnas
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido. La grilla pasa a ser de 1 columna.
PD8 | Producto 8 | Visualizar detalles de producto. Bloque Políticas | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque Políticas que cubre el 100% del ancho de la pantalla. Ubicado debajo del bloque de Características. El mismo contiene: una grilla de 3 columnas y el siguiente contenido en cada columna: * Normas: Titulo y dscripción. * Seguridad: Titulo y dscripción. * Cancelación: Titulo y dscripción.
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido. La grilla pasa a ser de 2 columnas
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido. La grilla pasa a ser de 1 columna.
PD9 | Producto 9 | Visualizar detalles de producto. Bloque Reservas | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque Reservas que cubre el 100% del ancho de la pantalla. Ubicado debajo del bloque de Características. El mismo contiene: - un calendario alineado a izquierda que ocupe 2/3 de la grilla y muestre 2 meses simulaneametne e indique tanto fechas disponibles como no disponibles. - el calendario solo debe permitir visualizar - el bloque de reservas ocupa 1/3 parte de la grilla y contiene: - alinearlo a derecha del calendarios - incluir un texto - incluir un boton " Iniciar reserva" ( sin eventos)
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido. El bloque calendario ocupá el 100% del ancho del contenedor El bloque reservas, debajo del calendario, con grilla de 2 columnas
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido. El bloque calendario ocupá el 100% del ancho del contenedor que muestra un mes. El bloque reservas, debajo del calendario, con un texto que ocupa el 100% del ancho de la pantalla y debajo el botón de "iniciar reserva" al 100% del ancho de la pantalla.
HM1 | Home 1 | Al ingresar al Home muestra una lista aleatoria de productos | No es un usuario registrado | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals que incluye una lista aleatoria de productos |  | EC
[5 empty] | 2 | Dar click para reiniciar la página desde el navegador | Visualizar el home de Revolt Rentals que incluye una lista aleatoria de productos diferente a la previa.
BB2 | Bloque buscador 2 | Puedo seleccionar una ciudad en el buscador y se genera la lista de productos de esa ciudad | Usuario registrado y logueado | 2 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. |  | EC
[5 empty] | 2 | Selecciono una ciudad del selector | Se visualiza en el selector la imagen seleccionada
[5 empty] | 3 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles enb dicha ciudad
[5 empty] | 4 | Repetir pasos 1 al 3 con otra ciudad | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles en dicha ciudad
BB3 | Bloque buscador 3 | Puedo seleccionar una ciudad en el buscador y un rango de fechas y se genera la lista de productos con disponibilidad para ese rango de fechas. | Usuario registrado y logueado | 3 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. |  | EC
[5 empty] | 2 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles para ese rango de fecha. El producto no debe tener reservas creadas dentro del rango de fechas buscado
BB4 | Bloque buscador 3 | Puedo seleccionar una ciudad en el buscador y un rango de fechas y se genera la lista de productos con disponibilidad en esa ciudad para ese rango de fechas. | Usuario registrado y logueado | 3 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. |  | EC
[5 empty] | 2 | Selecciono una ciudad del selector | Se visualiza en el selector la ciudad seleccionada
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 4 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles en dicha ciudad para ese rango de fecha. El producto no debe tener reservas creadas dentro del rango de fechas buscado
RG9 | Registro 1 | Se efectua un registro donde todos los datos son correctos y se encripta la contraseña | No es un usuario registrado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail.com" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click a "acepto condiciones " y al botn "Crear cuenta" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos: Hola Juan Perez, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario
[5 empty] | 9 | ingresar al local storage y verificar la contraseña ( como) | La misma debe estar encriptada.
BR1 | Bloque Reservas 1 | Para efectuar un reserva debo estar logueado. | Usuario registrado y logueado | 3 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. |  | EC
[5 empty] | 2 | Selecciono una ciudad del selector | Se visualiza en el selector la imagen seleccionada
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 4 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles en dicha ciudad para ese rango de fecha. El producto no debe tener reservas creadas dentro del rango de fechas buscado
[5 empty] | 6 | Dar click al botón "Alquilar ahora" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad y un botón dd "Iniciar Reserva" - Politica
[5 empty] | 7 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Me dirige a la página de reserva de dicho prodcuto.
BR2 | Bloque Reservas 2 | Para efectuar un reserva debo estar logueado. | Usuario no logueado | 3 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. |  | EC
[5 empty] | 2 | Selecciono una ciudad del selector | Se visualiza en el selector la imagen seleccionada
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 4 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles en dicha ciudad para ese rango de fecha. El producto no debe tener reservas creadas dentro del rango de fechas buscado
[5 empty] | 6 | Dar click al botón "Alquilar ahora" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad y un botón dd "Iniciar Reserva" - Politica
[5 empty] | 7 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Informa que debo estar logueado y redirige al logeo.
BR3 | Bloque reservas 3 | Visualizar detalles de reserva. Responsive | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza la página de reserva del producto y contiene los siguientes campos: - Bloque título :Titulo y categoria y un ícono para volver a página producto - Bloque detalle reserva : Título: "Detalle de reserva", Imagen principal del poructo, catégoria, título, ubicación, Check in y check out, - Boton de confirmación de reserva - Bloque de políticas
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 6 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
BR4 | Bloque reservas 4 | Formulario de Reserva | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un form de reserva con los siguientes items: - nombre ( desde la API) - apellido( desde la API) - email ( desde la API) - ciudad : lo ingresa la persona.
BR5 | Bloque reservas 5 | Bloque horario de llegada | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un bloque de horario de llegada con un label que diga: "indica tu hora estimada de llegada" , un selector de hora y un boton de Confirmación.
BR6 | Bloque reservas 6 | Verificar reserva exitosa | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un bloque de horario de llegada con un label que diga: "indica tu hora estimada de llegada" , un selector de hora y un boton de Confirmación.
[5 empty] | 5 | Seleccionar hora de llegada | el selector muestra la hora seleccionada
[5 empty] | 6 | Dar click a botón " confirmar reserva" | Se muestra una confirmación de Reserva exitosa que debe contener un +icono, un link de volver a home y un mensaje de éxito.
BR7 | Bloque reservas 7 | Calendario en bloque reservas | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un bloque de horario de llegada con un label que diga: "indica tu hora estimada de llegada" , un selector de hora y un boton de Confirmación.
[5 empty] | 5 | Se visualiza un calendario doble que permite moverse entre meses, las fechas pasadas estan desabilitadas, las fechas ya reservadas están desahibilitadas, se selecciona un rango de fechas. | el rango selecionado debe imprimirse en el texto del formulario relacionado con la fecha.
BR8 | Bloque reservas 8 | Verificar reserva no exitosa | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un bloque de horario de llegada con un label que diga: "indica tu hora estimada de llegada" , un selector de hora y un boton de Confirmación.
[5 empty] | 5 | Seleccionar un rango de fecha que incluya algún dia ya reservado. | Se destaca el rango de fechas seleccionado.
[5 empty] | 6 | Seleccionar hora de llegada | el selector muestra la hora seleccionada
[5 empty] | 7 | Dar click a botón " confirmar reserva" | Se muestra un mensaje : " Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor intente más tarde".

## Template - CP
ID | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado de diseño | Creado por | Tipo de suite
|  |  |  | # | Acción | Resultado esperado
PE1 | Adición de nuevo producto con precio positivo | Adición de nuevo producto con precio = 280 | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Smoke
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Loguearse en ComidaYA con rol de admin.
|  |  |  | 3 | Dar click al botón "Crear Producto" | Visualizar formulario para dar de alta de un nuevo producto
|  |  |  | 4 | Completar los campos: - Nombre (spaghetti) - URL (https://www.lavanguardia.com/files/article_main_microformat/files/fp/uploads/2020/09/09/5f58b1bb6d322.r_d.627-418-0.jpeg) - Precio (280) | Ingresar los valores sin ningún impedimento
|  |  |  | 5 | Dar click al botón "Guardar" | Visualizar un mensaje: "Producto agregado exitosamente"
PE2 | Adición de nuevo producto con precio negativo | Adición de nuevo producto con precio = -350 | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Regresión
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Loguearse en ComidaYA con rol de admin.
|  |  |  | 3 | Dar click al botón "Crear Producto" | Visualizar formulario para dar de alta de un nuevo producto
|  |  |  | 4 | Completar los campos: - Nombre (spaghetti) - URL (https://www.lavanguardia.com/files/article_main_microformat/files/fp/uploads/2020/09/09/5f58b1bb6d322.r_d.627-418-0.jpeg) - Precio (-350) | Ingresar los valores sin ningún impedimento
|  |  |  | 5 | Dar click al botón "Guardar" | Visualizar un mensaje el error controlado: "No es posible agregar un producto con precio menor o igual a cero (0)"
AVL | Adición de nuevo producto con precio igual a cero | Adición de nuevo producto con precio = 0 (cero) | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Regresión
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Loguearse en ComidaYA con rol de admin.
|  |  |  | 3 | Dar click al botón "Crear Producto" | Visualizar formulario para dar de alta de un nuevo producto
|  |  |  | 4 | Completar los campos: - Nombre (spaghetti) - URL (https://www.lavanguardia.com/files/article_main_microformat/files/fp/uploads/2020/09/09/5f58b1bb6d322.r_d.627-418-0.jpeg) - Precio (0) | Ingresar los valores sin ningún impedimento
|  |  |  | 5 | Dar click al botón "Guardar" | Visualizar un mensaje el error controlado: "No es posible agregar un producto con precio menor o igual a cero (0)"
TD1 | Login con mail correcto | Login con mail distinto al del registro (correcto) y contraseña igual a la del registro (correcta) | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Smoke
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Visualizar home para usuario admin. de ComidaYA
TD2 | Login con mail incorrecto | Login con mail distinto al del registro (incorrecto) y contraseña igual a la del registro (correcta) | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Regresión
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (admin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Visualizar mensaje de error controlado: "Error: El usuario no existe"
TE1 | Cambio de estado de pedido | Cambio de estado del pedido llamado "1xPOLLO" del estado "Nuevo" a "Confirmada" | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Smoke
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Loguearse en ComidaYA con rol de admin.
|  |  |  | 3 | Visualizar que en el módulo "Pedidos", el pedido "1xPOLLO" tiene el estado "Nuevo" | Ubicar el registro con el pedido en cuestión
|  |  |  | 4 | Cambiar el estado del pedido a "Confirmada" | Visualizar que se realiza el cambio del estado del pedido "1xPOLLO" en el listado de pedidos
TE2 | Cambio de estado de pedido | Cambio de estado del pedido llamado "1xPOLLO" del estado "Confirmada" a "En preparación" | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Regresión
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Loguearse en ComidaYA con rol de admin.
|  |  |  | 3 | Visualizar que en el módulo "Pedidos", el pedido "1xPOLLO" tiene el estado "Confirmado" | Ubicar el registro con el pedido en cuestión
|  |  |  | 4 | Cambiar el estado del pedido a "En preparación" | Visualizar que se realiza el cambio del estado del pedido "1xPOLLO" en el listado de pedidos
TE3 | Cambio de estado de pedido | Cambio de estado del pedido llamado "1xPOLLO" del estado "En preparación" a "En camino" | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Regresión
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Loguearse en ComidaYA con rol de admin.
|  |  |  | 3 | Visualizar que en el módulo "Pedidos", el pedido "1xPOLLO" tiene el estado "En preparación" | Ubicar el registro con el pedido en cuestión
|  |  |  | 4 | Cambiar el estado del pedido a "En camino" | Visualizar que se realiza el cambio del estado del pedido "1xPOLLO" en el listado de pedidos
TE4 | Cambio de estado de pedido | Cambio de estado del pedido llamado "1xPOLLO" del estado "En camino" a "Entregada" | Tener cuenta de usuario admin en ComidaYA | 1 | Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ | Visualizar el home de ComidaYA | Finalizado | JG | Regresión
|  |  |  | 2 | Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa) | Loguearse en ComidaYA con rol de admin.
|  |  |  | 3 | Visualizar que en el módulo "Pedidos", el pedido "1xPOLLO" tiene el estado "En camino" | Ubicar el registro con el pedido en cuestión
|  |  |  | 4 | Cambiar el estado del pedido a "Entregada" | Visualizar que se realiza el cambio del estado del pedido "1xPOLLO" en el listado de pedidos

## Ciclo 1 - Smoke Test
Ejecución de casos de prueba - Ciclo 1
Fecha | ID | SUITE | Estado de Ejecución | Ejecutado por | ID Defecto | Notas
2022-10-26 | LG1 | S | PASSED | EC | N/A
2022-10-26 | LG2 | S | PASSED | EC | N/A | Botón dice "Registrarse" en lugar de "CrearCuenta", se reemplaza página por Modal
2022-10-26 | LG3 | S | PASSED | EC | N/A | Botón dice "Registrarse" en lugar de "CrearCuenta", se reemplaza página por Modal
2022-10-26 | EH1 | S | IN PROGRESS | EC | N/A | Por el momento se trabaja con una sóla pagina + Modal, Pendiente clickeable
2022-10-26 | EH2 | S | IN PROGRESS | EC | N/A | Por el momento se trabaja con una sóla pagina + Modal, Pendiente clickeable
2022-10-26 | EH3 | S | IN PROGRESS | EC | N/A | Por el momento se trabaja con una sóla pagina + Modal, Pendiente clickeable
2022-10-26 | BG1 | S | PASSED | EC | N/A | entendemos que bloque general se refiere al Modal de logueo/registro.
2022-10-26 | RS1 | S | PASSED | EC | N/A | Logo presente, no hay red social aun, no redirige. NO ES REQUISITO
2022-10-26 | RS2 | S | PASSED | EC | N/A | Logo presente, no hay red social aun, no redirige. NO ES REQUISITO
2022-10-26 | RS3 | S | PASSED | EC | N/A | Logo presente, no hay red social aun, no redirige. NO ES REQUISITO
2022-10-26 | RS4 | S | PASSED | EC | N/A | Logo presente, no hay red social aun, no redirige. NO ES REQUISITO
2022-10-26 | RG1 | S | PASSED | EC | N/A
2022-10-26 | RG2 | S | PASSED | EC | N/A
2022-10-26 | RG3 | S | IN PROGRESS | EC | N/A | Se loguea a pesar de no tener el punto antes del com
2022-10-26 | RG4 | S | IN PROGRESS | EC | N/A | Se loguea a pesar de no tener el punto antes del .com
2022-10-26 | RG5 | S | IN PROGRESS | EC | N/A | Se Registra a pesar de que no coinciden las contraseñas.
2022-10-26 | RG6 | S | PASSED | EC | N/A
2022-10-26 | RG7 | S | IN PROGRESS | EC | N/A | Se registra a pesar de que el nombre no tiene formato de texto.
2022-10-26 | RG8 | S | IN PROGRESS | EC | N/A | Se registra a pesar de que el apellido no tiene formato de texto.
2022-10-26 | BB1 | S | PASSED | EC | N/A
2022-10-26 | BC1 | S | PASSED | EC | N/A
Bug-001

## Ciclo 2 - Smoke Test + Regre
Ejecución de casos de prueba - Ciclo 2
Fecha | ID | SUITE | Estado de Ejecución | Ejecutado por | ID Defecto | Notas
2022-11-09 | EH1 | R | PASSED | EC |  | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | EH2 | R | PASSED | EC |  | Repetir por error en SmoKe 1 // se genera el registro, no da mensaje y hay que ingresar desde Inicio
2022-11-09 | EH3 | R | PASSED | EC |  | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | RG3 | R | PASSED | EC |  | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | RG4 | R | PASSED | EC |  | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | RG5 | R | PASSED | EC |  | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | RG7 | R | DEPRECATED | EC |  | Verificar requisito
2022-11-09 | RG8 | R | DEPRECATED | EC |  | Verificar requisito
2022-11-09 | BB1 | R | IN PROGRESS | EC |  | Renderiza categoria, ver fechas calendario
2022-11-09 | BC1 | R | IN PROGRESS | EC |  | Si selecciono ciudad, luego las categorias son solo de la ciudad
2022-11-09 | RT1 | S | PASSED | EC |  | se puede mejorar texto URL
2022-11-09 | PD1 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD2 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD3 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD4 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD5 | S | IN PROGRESS | EC |  | ver responsive imágenes
2022-11-09 | PD6 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD7 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD8 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD9 | S | IN PROGRESS | EC |  | ver disponibilidad y responsive boton
2022-11-09 | HM1 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | BB2 | S | PASSED | EC
Bug-001

## Defectos (ejemplo)
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: Bug-001 | ESTADO: En proceso | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA: 9/3/2020 | REPORTADO POR: Maria Laura | ASIGNADO A: Victoria Arroyo | AMBIENTE: QA
TITULO/NOMBRE: Inicio de sesión muestra mensaje de error
DESCRIPCIÓN: Al iniciar sesión con credencias válidas para un usuario con el perfil de administrador, se visualiza mensaje de error no controlado.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: 1. Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ 2. Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa)
RESULTADO ACTUAL: Visualización de un mensaje no esperado con el siguiente texto: "ERROR - UNAUTHORIZED"
RESULTADO ESPERADO: Visualizar home para usuario admin. de ComidaYA
EVIDENCIA:

## Defectos limpio
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: | ESTADO: | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA:0 | REPORTADO POR: | ASIGNADO A: | AMBIENTE:
TITULO/NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO:
RESULTADO ACTUAL:
RESULTADO ESPERADO:
EVIDENCIA: