## Resumen Testeos
Sección / Testeo | Back-end | Postman | Test Manual | Exploratorio | Selenium | Total
Categoría | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20
Ciudad | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11
Producto | 11 | 18 | 16 | 28 | 3 | 76
Caracterísitica | 5 |  |  |  |  | 5
Imágenes | 5 |  |  |  |  | 5
Reserva | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 31
usuario/Logueo |  | 2 | 14 | 8 | 6 | 30
Bloques |  |  | 10 | 25 | 7 | 42
TOTAL | 42 | 32 | 51 | 75 | 20 | 220
Errores generados | 0 | 2 | 16 | 18 | 0
Errores resueltos | 0 | 2 | 11+4 | 16+2 | 0
Errores pendientes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Errores críticos Pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Proyecto Integrador
ID | Título / Nombre | Descripción | Precondición | Creado Sprint | Pasos |  |  | Estado de diseño | Creado por | Tipo de suite
[5 empty] | # | Acción | Resultado esperado
LG1 | Login 1 | Desde la pagina inicial realizar un login | Tener cuenta registrada | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Ingresar" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | Ingresar mail (nico.monterosabeli@gmail.com) y contraseña (digital) | permite cargar la información
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Ingresar" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos el header, elbuscador y el bloque de login (Hola Juan Perez, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario)
LG2 | Login 2 | Desde la pagina inicial realizar un login | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Crear cuenta" | Redirige a formulario de Registro, donde se ve el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla
LG3 | Login 3 | Desde la pagina inicial realizar un login | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Ingresar" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | En pagina de inicio dar click a "Registrate" | Redirige a formulario de Registro, donde se ve el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla
EH1 | Header 1 (* verificar luego desde otras páginas) | Desde cualquiera de las páginas podemos acceder al home del sitio | Usuario no registrado | 1 | 1 | Ingresar y loguearse | Acceder al sitio | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al logotipo ubicado en el header lado izquierdo | Redirige al home del sitio
EH2 | Header 2 (* verificar luego desde otras páginas) | Desde cualquiera de las páginas podemos acceder al home del sitio | Usuario no registrado | 1 | 1 | Ingresar y loguearse | Acceder al sitio | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto ubicado en el header lado izquierdo junto al logo | Redirige al home del sitio
EH3 | Header 3 (* verificar luego desde otras páginas) | Desde cualquiera de las páginas podemos cerrar sesión | Usuario no registrado | 1 | 1 | Ingresar y loguearse | Acceder al sitio | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al link ubicado en el header lado derecho " Cerrar sesión" | Termina la sesión del usuario
BG1 | Bloque General 1 | Desde el bloque general puedo cerrar dicho bloque. | Usuario anónimo | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono ubicado en extremo superior derecho del bloque general | Se cierra el bloque general
RS1 | Redes Sociales 1 | Desde la pagina inicial acceder a Redes sociales |  | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono de "Facebook" | Redirige a pagina Facebook de Revolt Rentals
RS2 | Redes Sociales 2 | Desde la pagina inicial acceder a Redes sociales |  | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono de "Linkedin" | Redirige a pagina Linkedin de Revolt Rentals
RS3 | Redes Sociales 3 | Desde la pagina inicial acceder a Redes sociales |  | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono de "Twitter" | Redirige a paginaTwitter de Revolt Rentals
RS4 | Redes Sociales 4 | Desde la pagina inicial acceder a Redes sociales |  | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al icono de "Instagram" | Redirige a pagina Instagram de Revolt Rentals
RG1 | Registro 1 | Se efectua un registro donde todos los datos son correctos | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail.com" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click a "acepto condiciones " y al botn "Crear cuenta" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, abre un formulario de logueo con un cartel que indica: "Registro exitoso, ya puedes loguerte"
[5 empty] | 9 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail.com" y En campo contraseña ingreso " 123456" | Se completan ambos campos
[5 empty] | 8 | Dar click a "Ingresar " | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos: Hola Juan Perez, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario
RG2 | Registro 2 | Se efectua un registro donde el email es incorrecto por falta de @ | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perezmimail.com" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG3 | Registro 3 | Se efectua un registro donde el email es incorrecto por falta de " . " antes del com. | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimailcom" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG4 | Registro 4 | Se efectua un registro donde el email es incorrecto por falta de " .com " en la dirección de mail. ( haremos otras terminaciones como gov, org, etc.?) | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG5 | Registro 5 | Se efectua un registro donde la contraseña no coincide con la validada | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123457" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG6 | Registro 6 | Se efectua un registro donde la contraseña no tiene 6 caracteres | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG7 | Registro 7 | Se efectua un registro donde el nombre no es de formato texto | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "1234" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
RG8 | Registro 8 | Se efectua un registro donde el apellido no es de formato texto | No es un usuario registrado | 1 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "9876" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail." | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 12345" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click al botón "Crear cuenta" | Efectua validación. No permitir registrar la cuenta
BB1 | Bloque buscador 1 | Puedo seleccionar una ciudad en el buscador | Usuario registrado y logueado | 1 | 1 | En el buscador del Header selecciono una ciudad | La ciudad seleccionada se muestra en el campo ciudad | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan vehiculos de esa ciudad.
BC1 | Bloque Categoria | Puedo seleccionar una Categoría y que me muestre los vehículos de la misma | Usuario registrado y logueado | 1 y 2 | 1 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria | Finalizado | EC | Smoke ( Sprint 1) + Regresion (Sprint 2 por uso de Base)
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la segunda Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | En el bloque de Categorias selecciono la tercera Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 4 | En el bloque de Categorias selecciono la cuarta Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
RT1 | Rutas1 | El usuario visualiza urls amigables asociadas al id de cada producto. | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Visualizo la pagina del producto. Se modifica la URL incluyendo el id del producto
[5 empty] | 4 | presiono flecha "salir" de la pagina de producto | Se vuelve a página Home y selección de Categorias
[5 empty] | 5 | Selecciono un producto diferente al anterior presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Visualizo la pagina del producto. Se modifica la URL incluyendo el id del producto
PD1 | Producto 1 | Visualizar detalles de producto | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
PD2 | Producto 2 | Visualizar detalles de producto. Bloque header . Responsive. | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque header que cubre el 100% del ancho de la pantalla. - Dentro del header alineado a izquierda muestra: * Categoría del producto * Titulo del producto - Dentro del header alineado a derecha muestra una flecha volver atras.
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 6 | presiono la flecha volver atrás ubicada del lado derecho del bloque header | Se visualiza la página Home
PD3 | Producto 3 | Visualizar detalles de producto. Bloque ubicación. Responsive | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque ubicación que cubre el 100% del ancho de la pantalla, ubicado debajo del bloque Header. - Dentro del bloque hay información sobre la ubicacion del producto.
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
PD4 | Producto 4 | Visualizar detalles de producto. Bloque Imágenes Version Desktop | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque imagenes que cubre el 100% del ancho de la pantalla. ubicado ebajo del bloque ubicación. Dentor hay 5 imágenes distribuidas de la siguiente forma: - Mitad izquierda del bloque: imagen principal. - Mitad derecha en una grilla de 2 filas y 2 columnas se incluyen 4 imágenes. - Las imágenes con boirdes redondeados. No disparan eventos. - el bloque incluye en region inferior derecha el texto "¡Alquile Ahora!"
[5 empty] | 4 | presiono el link "¡Alquile Ahora!" ubicado en región inferior derecha | Se accede a una galeria de imágenes para ver todas las imágenes disponibles del producto. En la sección hay un boton "cerrar"
[5 empty] | 5 | desplazarse por las imágenes | Se van modificando las imágenes que se visualizan.
[5 empty] | 6 | presiono el botón "cerrar" ubicado en la galería de imágenes | Se regresa a la visualización del detalle del producto.
PD5 | Producto 5 | Visualizar detalles de producto. Bloque Imágenes Version Tablet / phone | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque imagenes que cubre el 100% del ancho de la pantalla. ubicado debajo del bloque ubicación. - Incluye una imagen que irá cambiando a medida que pasen 3 segundos. - el bloque indica en su región inferior derecha un texto que indica cual es el número de la foto actual y el total de imágenes.
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 5 | presiono el botón "cerrar" ubicado en la galería de imágenes | Se regresa a la visualización del detalle del producto.
PD6 | Producto 6 | Visualizar detalles de producto. Bloque descripción | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque Descripcion que cubre el 100% del ancho de la pantalla. Ubicado debajo del bloque de Imagenes. El mismo contiene: * Titulo * Texto de descripcion del producto
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
PD7 | Producto 7 | Visualizar detalles de producto. Bloque Características | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque Caractérisittcas que cubre el 100% del ancho de la pantalla. Ubicado debajo del bloque de Descripcion. El mismo contiene: * Titulo subrayado * Grilla de 4 columnas de atributos del producto junto a su ícono asociado
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido. La grilla pasa a ser de 2 columnas
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido. La grilla pasa a ser de 1 columna.
PD8 | Producto 8 | Visualizar detalles de producto. Bloque Políticas | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque Políticas que cubre el 100% del ancho de la pantalla. Ubicado debajo del bloque de Características. El mismo contiene: una grilla de 3 columnas y el siguiente contenido en cada columna: * Normas: Titulo y dscripción. * Seguridad: Titulo y dscripción. * Cancelación: Titulo y dscripción.
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido. La grilla pasa a ser de 2 columnas
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido. La grilla pasa a ser de 1 columna.
PD9 | Producto 9 | Visualizar detalles de producto. Bloque Reservas | ¿ Verificar si es solo con usuario logueado o tambien sin loguear? Formato Desktop | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene un bloque Reservas que cubre el 100% del ancho de la pantalla. Ubicado debajo del bloque de Características. El mismo contiene: - un calendario alineado a izquierda que ocupe 2/3 de la grilla y muestre 2 meses simulaneametne e indique tanto fechas disponibles como no disponibles. - el calendario solo debe permitir visualizar - el bloque de reservas ocupa 1/3 parte de la grilla y contiene: - alinearlo a derecha del calendarios - incluir un texto - incluir un boton " Iniciar reserva" ( sin eventos)
[5 empty] | 4 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido. El bloque calendario ocupá el 100% del ancho del contenedor El bloque reservas, debajo del calendario, con grilla de 2 columnas
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido. El bloque calendario ocupá el 100% del ancho del contenedor que muestra un mes. El bloque reservas, debajo del calendario, con un texto que ocupa el 100% del ancho de la pantalla y debajo el botón de "iniciar reserva" al 100% del ancho de la pantalla.
HM1 | Home 1 | Al ingresar al Home muestra una lista aleatoria de productos | No es un usuario registrado | 2 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals que incluye una lista aleatoria de productos |  | EC
[5 empty] | 2 | Dar click para reiniciar la página desde el navegador | Visualizar el home de Revolt Rentals que incluye una lista aleatoria de productos diferente a la previa.
BB2 | Bloque buscador 2 | Puedo seleccionar una ciudad en el buscador y se genera la lista de productos de esa ciudad | Usuario registrado y logueado | 2 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. |  | EC
[5 empty] | 2 | Selecciono una ciudad del selector | Se visualiza en el selector la imagen seleccionada
[5 empty] | 3 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles enb dicha ciudad
[5 empty] | 4 | Repetir pasos 1 al 3 con otra ciudad | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles en dicha ciudad
BB3 | Bloque buscador 3 | Puedo seleccionar una ciudad en el buscador y un rango de fechas y se genera la lista de productos con disponibilidad para ese rango de fechas. | Usuario registrado y logueado | 3 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. |  | EC
[5 empty] | 2 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles para ese rango de fecha. El producto no debe tener reservas creadas dentro del rango de fechas buscado
BB4 | Bloque buscador 3 | Puedo seleccionar una ciudad en el buscador y un rango de fechas y se genera la lista de productos con disponibilidad en esa ciudad para ese rango de fechas. | Usuario registrado y logueado | 3 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. |  | EC
[5 empty] | 2 | Selecciono una ciudad del selector | Se visualiza en el selector la ciudad seleccionada
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 4 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles en dicha ciudad para ese rango de fecha. El producto no debe tener reservas creadas dentro del rango de fechas buscado
RG9 | Registro 1 | Se efectua un registro donde todos los datos son correctos y se encripta la contraseña | No es un usuario registrado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail.com" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click a "acepto condiciones " y al botn "Crear cuenta" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos: Hola Juan Perez, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario
[5 empty] | 9 | ingresar al local storage y verificar la contraseña ( como) | La misma debe estar encriptada.
BR1 | Bloque Reservas 1 | Para efectuar un reserva debo estar logueado. | Usuario registrado y logueado | 3 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. | Finalizado | EC
[5 empty] | 2 | Selecciono una ciudad del selector | Se visualiza en el selector la imagen seleccionada
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 4 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles en dicha ciudad para ese rango de fecha. El producto no debe tener reservas creadas dentro del rango de fechas buscado
[5 empty] | 6 | Dar click al botón "Alquilar ahora" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad y un botón dd "Iniciar Reserva" - Politica
[5 empty] | 7 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Me dirige a la página de reserva de dicho prodcuto.
BR2 | Bloque Reservas 2 | Para efectuar un reserva debo estar logueado. | Usuario no logueado | 3 | 1 | En el buscador del Header despliego las opciones de ciudades disponibles | Se visualiza un selector vertical con ciudades disponibles. | Finalizado | EC
[5 empty] | 2 | Selecciono una ciudad del selector | Se visualiza en el selector la imagen seleccionada
[5 empty] | 3 | En el buscador del Header selecciono una fecha de inicio | la fecha de inicio se muestra en la barra de fecha
[5 empty] | 4 | En el buscador del Header selecciono una fecha de finalización | se muestra el rango seleccionado entre la fecha de inicio y la de finalización
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "Buscar" | Se renderizan los productos mostrando los productos disponibles en dicha ciudad para ese rango de fecha. El producto no debe tener reservas creadas dentro del rango de fechas buscado
[5 empty] | 6 | Dar click al botón "Alquilar ahora" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad y un botón dd "Iniciar Reserva" - Politica
[5 empty] | 7 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Informa que debo estar logueado y redirige al logeo.
BR3 | Bloque reservas 3 | Visualizar detalles de reserva. Responsive | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home | Finalizado | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza la página de reserva del producto y contiene los siguientes campos: - Bloque título :Titulo y categoria y un ícono para volver a página producto - Bloque detalle reserva : Título: "Detalle de reserva", Imagen principal del poructo, catégoria, título, ubicación, Check in y check out, - Boton de confirmación de reserva - Bloque de políticas
[5 empty] | 5 | Ajustar pantalla a tamaño Tablet | Se renderiza correctamente el contenido
[5 empty] | 6 | Ajustar pantalla a tamaño phone | Se renderiza correctamente el contenido
BR4 | Bloque reservas 4 | Formulario de Reserva | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home | Finalizado | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un form de reserva con los siguientes items: - nombre ( desde la API) - apellido( desde la API) - email ( desde la API) - ciudad : lo ingresa la persona.
BR5 | Bloque reservas 5 | Bloque horario de llegada | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home | Finalizado | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un bloque de horario de llegada con un label que diga: "indica tu hora estimada de llegada" , un selector de hora y un boton de Confirmación.
BR6 | Bloque reservas 6 | Verificar reserva exitosa | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home |  | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un bloque de horario de llegada con un label que diga: "indica tu hora estimada de llegada" , un selector de hora y un boton de Confirmación.
[5 empty] | 5 | Seleccionar hora de llegada | el selector muestra la hora seleccionada
[5 empty] | 6 | Dar click a botón " confirmar reserva" | Se muestra una confirmación de Reserva exitosa que debe contener un +icono, un link de volver a home y un mensaje de éxito.
BR7 | Bloque reservas 7 | Calendario en bloque reservas | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home | Finalizado | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un bloque de horario de llegada con un label que diga: "indica tu hora estimada de llegada" , un selector de hora y un boton de Confirmación.
[5 empty] | 5 | Se visualiza un calendario doble que permite moverse entre meses, las fechas pasadas estan desabilitadas, las fechas ya reservadas están desahibilitadas, se selecciona un rango de fechas. | el rango selecionado debe imprimirse en el texto del formulario relacionado con la fecha.
BR8 | Bloque reservas 8 | Verificar reserva no exitosa | Formato Desktop, usuario logueado | 3 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals. Verificar que la URL sea la del home | Finalizado | EC
[5 empty] | 2 | En el bloque de Categorias selecciono la pimer Categoria de vehículo | Se Renderizan los vehículos de dicha categoria
[5 empty] | 3 | Selecciono uno de los productos presionando el boton "¡Alquile Ahora!" | Se visualiza la página del producto y contiene los siguientes campos: - Titulo y categoria - Ubicación, imágenes, descripcion y caracteristicas - disponibilidad - Politica
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Iniciar Reserva" | Se visualiza un bloque de horario de llegada con un label que diga: "indica tu hora estimada de llegada" , un selector de hora y un boton de Confirmación.
[5 empty] | 5 | Seleccionar un rango de fecha que incluya algún dia ya reservado. | Se destaca el rango de fechas seleccionado.
[5 empty] | 6 | Seleccionar hora de llegada | el selector muestra la hora seleccionada
[5 empty] | 7 | Dar click a botón " confirmar reserva" | Se muestra un mensaje : " Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse. Por favor intente más tarde".
BP1 | Bloque producto 1 | Desde la pagina inicial realizar un login de un usuario administrador y verificar el acceso a carga de producto | Tener un usuario registrado con rol de adminisrador. | 4 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Ingresar" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | Ingresar mail (nico.monterosabeli@gmail.com) y contraseña (digital) | permite cargar la información
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Ingresar" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos el header, elbuscador y el bloque de login (Hola Nicolas, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario) y un boton de " crear producto"
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "crear producto" | Se accede a la pagina de creación de producto. En el bloque login figura: - Hola Nicolas. - una vatar circular con las iniciales - un boton para que ela dministrador pueda salir de la página de creación de producto - un boton para que el administrador pueda cerrar sesión. - la url termina en /administracion.
BP2 | Bloque producto 2 | Desde la pagina inicial realizar un login de un usuario no administrador y verificar el no acceso a carga de producto | Tener un usuario registrado que no tenga rol de adminisrador. | 4 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Se reemplaza por Regresion de logueo de un usuario no administrador | EC
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Ingresar" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | Ingresar mail (nico.monterosabeli@gmail.com) y contraseña (digital) | permite cargar la información
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Ingresar" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos el header, elbuscador y el bloque de login (Hola Nicolas, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario) y un boton de " crear producto"
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "crear producto" | Se accede a la paagina de creación de producto. En el bloque login figura: - Hola Nicolas. - una vatar circular con las iniciales - un boton para que ela dministrador pueda salir de la página de creación de producto - un boton para que el administrador pueda cerrar sesión.
BP3 | Bloque producto 3 | Como administrador acceder a la pagina de creacion de producto, verificar campos y validar boton de salir de la sección creación de producto. | Tener un usuario registrado que tenga rol de adminisrador. | 4 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Ingresar" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | Ingresar mail (nico.monterosabeli@gmail.com) y contraseña (digital) | permite cargar la información
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Ingresar" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos el header, elbuscador y el bloque de login (Hola Nicolas, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario) y un boton de " crear producto"
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "Volver al inicio" | Se vuelve al home
BP4 | Bloque producto 4 | Como administrador intento crear un producto sin completar todos los campos. | Tener un usuario registrado que tenga rol de adminisrador. | 4 | 5 | Dar click al botón "crear producto" | Se accede a la pagina de creación de producto. En el bloque principal incluir un título de página: "Administración de productos" ; luego un formulario que contiene los siguientes campos: - Nombre del producto ( input text) - Categoria ( select que consuma el endpoint de categorias) - ciudad ( select que consuma el endpoint de categoria) - descripción ( text area) - características : Lista de checkbox con nombre de atributo - bloque multiple ( con boton de agregar + )Nombre de la Característica y nombre de la clase de Icono asociado. - imagenes ( input multiple tipo text) con botón de agregar + - politicas de producto (text area) - Seguridad (textArea) - Politicas de cancelación ( text area) - un boton de crear producto. | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Ingresar" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | Ingresar mail (nico.monterosabeli@gmail.com) y contraseña (digital) | permite cargar la información
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Ingresar" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos el header, elbuscador y el bloque de login (Hola Nicolas, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario) y un boton de " crear producto"
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "crear producto" ubicado en el bloque login | Accede a la pagina de creacion de producto.
[5 empty] | 6 | sin completar ningun campo, dar click al botón "crear producto" ubicado al pie del formulario. | Debe indicar que el campo es obligatorio y no generar el pedido de alta de producto.
[5 empty] | 7 | Completar solamente el primero de los campos y dar click al botón "crear producto" ubicado al pie del formulario. | Debe indicar que el campo es obligatorio y no generar el pedido de alta de producto.
[5 empty] | 8 | Repetir al operación con cada uno de los campos | Debe indicar que el campo es obligatorio y no generar el pedido de alta de producto.
[5 empty] | 9 | Una vez completados todos los campos y sin seleccionar Categoria, dar click al botón "crear producto" ubicado al pie del formulario. | Se muestra un mensaje de "Error, no se ha podido crear su vehículo"
BP5 | Bloque producto 5 | Como administrador creo un producto en forma exitosa. | Tener un usuario registrado que tenga rol de adminisrador. | 4 | 5 | Una vez completados todos los campos, seleccionar una Categoria y sin seleccionar un modelo, dar click al botón "crear producto" ubicado al pie del formulario. | Se muestra un mensaje de "Error, no se ha podido crear su vehículo" | Finalizado | EC | Smoke
[5 empty] | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals
[5 empty] | 2 | Dar click al botón "Ingresar" | Se visualiza la página de inicio que contiene un campo "correo electrónico" y otro contraseña
[5 empty] | 3 | Ingresar mail (nico.monterosabeli@gmail.com) y contraseña (digital) | permite cargar la información
[5 empty] | 4 | Dar click al botón "Ingresar" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos el header, elbuscador y el bloque de login (Hola Nicolas, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario) y un boton de " crear producto"
[5 empty] | 5 | Dar click al botón "crear producto" ubicado en el bloque login | Accede a la pagina de creacion de producto.
[5 empty] | 6 | Completar todos los campos | Permite la carga de datos
[5 empty] | 7 | Seleccionar la categoria Sedan | La categoria seleccionada permanece visible en el selector
[5 empty] | 8 | Seleccionar la localidad " Catamarca" | El modelo seleccionada permanece visible en el selector
[5 empty] | 9 | Dar click al botón "crear producto" ubicado al pie del formulario. | Se muestra un mensaje indicando que "El vehículo se ha creado con éxito". Hay un boton "OK" para cerrar el mensaje.
[5 empty] | 10 | Dar click al botón "volver al inicio" ubicado al pie del formulario. | Se accede al home.
[5 empty] | 11 | Seleccionar la localidad " Catamarca" y la categoria "Sedan" | El vehículo creado debe aparecer como una de las opciones a alquilar.
RG9 | Registro 9 | Se efectua un registro donde todos los datos son correctos, se accede al logueo, pero no se puede crear productos | No es un usuario administrador | 4 | 1 | Ir a la URL: http://grupo5front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | Visualizar el home de Revolt Rentals | Finalizado | EC | Regresion
[5 empty] | 2 | Dar click al texto resaltado "Registrate" | Redirige a formulario de Registro
[5 empty] | 3 | En campo Nombre ingreso "Juan" | Completa el campo nombre
[5 empty] | 4 | En campo Apellido ingreso "Perez" | Completa el campo apellido
[5 empty] | 5 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail.com" | Completa el campo mail
[5 empty] | 6 | En campo contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 7 | En campo Confirmar contraseña ingreso " 123456" | Completa el campo contraseña
[5 empty] | 8 | Dar click a "acepto condiciones " y al botn "Crear cuenta" | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, abre un formulario de logueo con un cartel que indica: "Registro exitoso, ya puedes loguerte"
[5 empty] | 9 | En campo mail ingreso " Juan.perez@mimail.com" y En campo contraseña ingreso " 123456" | Se completan ambos campos
[5 empty] | 8 | Dar click a "Ingresar " | Efectua validación. Como las credenciales son correctas, desaparece el formulario de login, volveremos al Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de los botones de inicio de sesión y registro veremos: Hola Juan Perez, un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario. NO DEBE HABER UN ACCESO A "CREAR PRODUCTO"

## Ciclo 4 - Smoke Test + Regr
Ejecución de casos de prueba - Ciclo 4
Fecha | ID | SUITE | Estado de Ejecución | Ejecutado por | ID Defecto | Notas
2022-12-10 | BC1 | R | PASSED | EC | 09 | Si selecciono ciudad, luego las categorias son solo de la ciudad
2022-12-10 | PD5 | R | IN PROGRESS | EC | 10 | Resuelto responsive, falta botón "cerrar" en imágenes
2022-12-10 | BR2 | R | PASSED | EC | 12 | No se accede sin estar logueado pero falta mensaje y reenvio al logueo.
2022-12-10 | BR3 | R | IN PROGRESS | EC | 13 | Restan detalles de Responsive en algunos tamaños.
2022-12-10 | BR4 | R | DEPRECATED | EC | 14 | No contiene campo ciudad para completar
2022-12-10 | BR8 | R | IN PROGRESS | EC | 15 | No puede forzarse desde el front una reserva no exitosa.
2022-12-10 | BP1 | S | PASSED | EC
2022-12-10 | BP2 | S | DEPRECATED | EC
2022-12-10 | BP3 | S | PASSED | EC
2022-12-10 | BP4 | S | PASSED | EC | 16 | Se puede crear producto sin modelo y/o descripcion.
2022-12-10 | BP5 | S | PASSED | EC
2022-12-10 | RG9 | R | PASSED | EC |  | Regresion por nuevo esquema de roles vs Sprint 1

## Ciclo 3 - Smoke Test + Regr
Ejecución de casos de prueba - Ciclo 3
Fecha | ID | SUITE | Estado de Ejecución | Ejecutado por | ID Defecto | Notas
2022-11-24 | BB1 | R | PASSED | EC | 08
2022-11-24 | BC1 | R | IN PROGRESS | EC | 09 | Si selecciono ciudad, luego las categorias son solo de la ciudad
2022-11-24 | PD5 | S | IN PROGRESS | EC | 10 | Resuelto responsive, falta botón "cerrar" en imágenes
2022-11-24 | PD9 | S | PASSED | EC | 11
2022-11-24 | BB3 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BB4 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | RG9 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BR1 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BR2 | S | IN PROGRESS | EC | 12 | No se accede sin estar logueado pero falta mensaje y reenvio al logueo.
2022-11-24 | BR3 | S | IN PROGRESS | EC | 13 | Ok elementos, ver orden de los mismos en formato tablet y mobile
2022-11-24 | BR4 | S | IN PROGRESS | EC | 14 | No contiene campo ciudad para completar
2022-11-24 | BR5 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BR6 | S | PASSED | EC |  | Mejorar mensaje de reserva exitosa
2022-11-24 | BR7 | S | PASSED | EC
2022-11-24 | BR8 | S | IN PROGRESS | EC | 15 | Falta mensaje de reserva no exitosa
Bug-001

## Ciclo 2 - Smoke Test + Regre
Ejecución de casos de prueba - Ciclo 2
Fecha | ID | SUITE | Estado de Ejecución | Ejecutado por | ID Defecto | Notas
2022-11-09 | EH1 | R | PASSED | EC | 01 | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | EH2 | R | PASSED | EC | 02 | Repetir por error en SmoKe 1 // se genera el registro, no da mensaje y hay que ingresar desde Inicio
2022-11-09 | EH3 | R | PASSED | EC | 03 | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | RG3 | R | PASSED | EC | 04 | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | RG4 | R | PASSED | EC | 04 | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | RG5 | R | PASSED | EC | 05 | Repetir por error en SmoKe 1
2022-11-09 | RG7 | R | DEPRECATED | EC | 06 | Verificar requisito
2022-11-09 | RG8 | R | DEPRECATED | EC | 07 | Verificar requisito
2022-11-09 | BB1 | R | IN PROGRESS | EC | 08 | Renderiza categoria, ver fechas calendario
2022-11-09 | BC1 | R | IN PROGRESS | EC | 09 | Si selecciono ciudad, luego las categorias son solo de la ciudad
2022-11-09 | RT1 | S | PASSED | EC |  | se puede mejorar texto URL
2022-11-09 | PD1 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD2 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD3 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD4 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD5 | S | IN PROGRESS | EC | 10 | ver responsive imágenes
2022-11-09 | PD6 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD7 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD8 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | PD9 | S | IN PROGRESS | EC | 11 | ver disponibilidad y responsive boton
2022-11-09 | HM1 | S | PASSED | EC
2022-11-09 | BB2 | S | PASSED | EC
Bug-001

## Ciclo 1 - Smoke Test
Ejecución de casos de prueba - Ciclo 1
Fecha | ID | SUITE | Estado de Ejecución | Ejecutado por | ID Defecto | Notas
2022-10-26 | LG1 | S | PASSED | EC
2022-10-26 | LG2 | S | PASSED | EC |  | Botón dice "Registrarse" en lugar de "CrearCuenta", se reemplaza página por Modal
2022-10-26 | LG3 | S | PASSED | EC |  | Botón dice "Registrarse" en lugar de "CrearCuenta", se reemplaza página por Modal
2022-10-26 | EH1 | S | IN PROGRESS | EC | 01 | Por el momento se trabaja con una sóla pagina + Modal, Pendiente clickeable
2022-10-26 | EH2 | S | IN PROGRESS | EC | 02 | Por el momento se trabaja con una sóla pagina + Modal, Pendiente clickeable
2022-10-26 | EH3 | S | IN PROGRESS | EC | 03 | Por el momento se trabaja con una sóla pagina + Modal, Pendiente clickeable
2022-10-26 | BG1 | S | PASSED | EC |  | entendemos que bloque general se refiere al Modal de logueo/registro.
2022-10-26 | RS1 | S | PASSED | EC |  | Logo presente, no hay red social aun, no redirige. NO ES REQUISITO
2022-10-26 | RS2 | S | PASSED | EC |  | Logo presente, no hay red social aun, no redirige. NO ES REQUISITO
2022-10-26 | RS3 | S | PASSED | EC |  | Logo presente, no hay red social aun, no redirige. NO ES REQUISITO
2022-10-26 | RS4 | S | PASSED | EC |  | Logo presente, no hay red social aun, no redirige. NO ES REQUISITO
2022-10-26 | RG1 | S | PASSED | EC
2022-10-26 | RG2 | S | PASSED | EC
2022-10-26 | RG3 | S | IN PROGRESS | EC | 04 | Se loguea a pesar de no tener el punto antes del com
2022-10-26 | RG4 | S | IN PROGRESS | EC | 04 | Se loguea a pesar de no tener el punto antes del .com
2022-10-26 | RG5 | S | IN PROGRESS | EC | 05 | Se Registra a pesar de que no coinciden las contraseñas.
2022-10-26 | RG6 | S | PASSED | EC
2022-10-26 | RG7 | S | DEPRECATED | EC | 06 | Se registra a pesar de que el nombre no tiene formato de texto. - Verificar Requisito
2022-10-26 | RG8 | S | DEPRECATED | EC | 07 | Se registra a pesar de que el apellido no tiene formato de texto. - Verificar Requisito
2022-10-26 | BB1 | S | PASSED | EC
2022-10-26 | BC1 | S | PASSED | EC
Bug-001

## Defectos (ejemplo)
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: Bug-001 | ESTADO: En proceso | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA: 9/3/2020 | REPORTADO POR: Maria Laura | ASIGNADO A: Victoria Arroyo | AMBIENTE: QA
TITULO/NOMBRE: Inicio de sesión muestra mensaje de error
DESCRIPCIÓN: Al iniciar sesión con credencias válidas para un usuario con el perfil de administrador, se visualiza mensaje de error no controlado.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: 1. Ir a la URL: https://ctd-app-resto.herokuapp.com/ 2. Ingresar mail (soyadmin@yopmail.com) y contraseña (testqa)
RESULTADO ACTUAL: Visualización de un mensaje no esperado con el siguiente texto: "ERROR - UNAUTHORIZED"
RESULTADO ESPERADO: Visualizar home para usuario admin. de ComidaYA
EVIDENCIA:

## Defectos 01
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 01 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | BAJA
| FECHA: 26/10 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: EH1 - boton de regreso al home
DESCRIPCIÓN: desde el header haciendo click en el logo regresa a la pagina principal.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: loguearse, luego tocar el logo.
RESULTADO ACTUAL: Por el momento hay una sóla pagina porque el registro y login se hace con modal. No puede verificarse la funcionalidad requerida
RESULTADO ESPERADO: regreso al home
EVIDENCIA:

## Defectos 02
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 02 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | BAJA
| FECHA: 26/10 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: EH2 - Botón de regreso al home
DESCRIPCIÓN: desde el header haciendo click en el texto del logo regresa a la pagina principal.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: loguearse, luego tocar el texto del logo
RESULTADO ACTUAL: Por el momento hay una sóla pagina porque el registro y login se hace con modal. No puede verificarse la funcionalidad requerida
RESULTADO ESPERADO: regreso al home
EVIDENCIA:

## Defectos 03
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 03 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | BAJA
| FECHA: 26/10 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: EH3 - Botón de cierre de sesión y regreso a página principal.
DESCRIPCIÓN: desde cualquier página haciendo click en el boton de cierre, cierra sesión y regresa a la pagina principal.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: loguearse, luego tocar el boton de cierre de sesion
RESULTADO ACTUAL: Por el momento hay una sóla pagina porque el registro y login se hace con modal. No puede verificarse la funcionalidad requerida
RESULTADO ESPERADO: cierre de sesión y regreso al home
EVIDENCIA:

## Defectos 04
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 04 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA: 26/10 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: RG3 Y RG4. Dirección de correo invalida
DESCRIPCIÓN: el Registro debe validar que la dirección de correo brindada sea corecta ( terminar en . Com , etc.)
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: lRegistrarse y colocar una dirección que no tenga un punto (.) en su sección final, y/o que no termine en .com o similar.
RESULTADO ACTUAL: permite registrarse
RESULTADO ESPERADO: mensaje de error solicitando modifcar el mail.
EVIDENCIA:

## Defectos 05
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 05 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA: 26/10 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: RG5 - El registro debe validar que las dos veces que se ingresa la contraseña contengan idéntica información
DESCRIPCIÓN: el Registro debe validar que la contraseña coincida con la info de reingrese la contraseña.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: Registrarse y completar la contraseña con un valor y la verificación de contraseña con otro diferente.
RESULTADO ACTUAL: permite registrarse
RESULTADO ESPERADO: mensaje de error solicitando ingresar la misma contraseña.
EVIDENCIA:

## Defectos 06
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 06 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | BAJA | BAJA
| FECHA: 26/10 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: RG7 - El registro debe solicitar un nombre de formato texto.
DESCRIPCIÓN: el Registro debe validar que el nombre ingresado tenga un formato de texto.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: Registrarse y completar el nombre con un contendio que no sea formato texto.
RESULTADO ACTUAL: permite registrarse
RESULTADO ESPERADO: mensaje de error solicitando ingresar formato correcto
EVIDENCIA:

## Defectos 07
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 07 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | BAJA | BAJA
| FECHA: 26/10 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: RG7 - El registro debe solicitar un apellido de formato texto.
DESCRIPCIÓN: el Registro debe validar que el apellido ingresado tenga un formato de texto.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: Registrarse y completar el apellido con un contenido que no sea formato texto.
RESULTADO ACTUAL: permite registrarse
RESULTADO ESPERADO: mensaje de error solicitando ingresar formato correcto
EVIDENCIA:

## Defectos 08
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 08 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA: 9/11 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: BB1 - Permite seleccionar entre un listado de ciudades traidas de la api y seleccionar fecha de calendario
DESCRIPCIÓN: en el header hay que poder acceder a un grupo de ciudades que vienen desde la api y tambien poder seleccionar un rango de fechas.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: ingresar a la pagina, seleccionar una ciudad y un rango de fechas
RESULTADO ACTUAL: dificultad para seleccionar el renago de fechas. Queda preseleccionado el inicio en la fecha actual.
RESULTADO ESPERADO: permite seleccionar un rango de fechas futuras sin restricciones.
EVIDENCIA:

## Defectos 09
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 09 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA: 9/11 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: BC1 - Puedo seleccionar una Categoría y que me muestre los vehículos de la misma -
DESCRIPCIÓN: en el header puedo seleccionar una categoria y que me traiga los productos que corresponden a la misma.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: ingresar a la pagina, seleccionar una categoria y verificar que productos renderiza
RESULTADO ACTUAL: queda bloqueado el selector de ciudad y solo filtra los productos por ambos criterios
RESULTADO ESPERADO: solo debe filtrar por categoria.
EVIDENCIA:

## Defectos 10
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 10 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | ALTA | ALTA
| FECHA: 9/11 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: PD5 - Responsiveness para diferentes formatos en bloque imágenes del producto
DESCRIPCIÓN: el bloque imágenes del producto se adapta para tener una adecuada presentación en los formatos de Tablet y mobile
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: ingresar a la pagina de producto, ir a sección imágenes y cambiar formato de pantalla a tablet y a mobile
RESULTADO ACTUAL: no es responsive
RESULTADO ESPERADO: responsive de las imágenes según requisitos.
EVIDENCIA:

## Defectos 11
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 11 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | ALTA | ALTA
| FECHA: 9/11 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: PD9 - Responsiveness para diferentes formatos en pagina reserva.
DESCRIPCIÓN: la pagian de reserva se adapta para tener una adecuada presentación en los formatos de Tablet y mobile
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: ingresar a la pagina de producto, ir a reservar ahora y cambiar formato de pantalla a tablet y a mobile
RESULTADO ACTUAL: no es responsive
RESULTADO ESPERADO: responsive de las imágenes según requisitos.
EVIDENCIA:

## Defectos 12
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 12 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | ALTA | MEDIA
| FECHA: 24/11 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: BR2 - un usuario no logueado no puede acceder a la páginad e reservas.
DESCRIPCIÓN: no estando logueado, el usuario intenta realziar una reserva, no debe poder hacerlo y debe recibir un mensaje de error que lo invite a loguearse
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: Sin estar logueado, ingresar a la pagina de producto, ir a reservar ahora y luego intentar hacer una reserva
RESULTADO ACTUAL: no permite el ingreso a la sección de reservas, pero no informa ni invita a loguearse
RESULTADO ESPERADO: No se accede y se informa al usuario que para acceeder debe loguearse.
EVIDENCIA:

## Defectos 13
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 13 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | ALTA | MEDIA
| FECHA: 24/11 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: BR3 - Visualizar detalles de reserva. Responsive
DESCRIPCIÓN: La sección detalles de reserva debe ser responsive a los diferentes formatos de pantalla.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: Estando logueado, ingresar a la pagina de producto, ir a reservar ahora y luego modificar el formato de pantalla a tablet y a mobile.
RESULTADO ACTUAL: al cambiar de formato se altera el orden de las secciones
RESULTADO ESPERADO: Se ajusta al formato de la pantalla manteniendo el orden de los elementos.
EVIDENCIA:

## Defectos 14
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 14 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | BAJA
| FECHA: 24/11 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: BR4- Se presentan las diferentes secciones del bloque reservas y el usuario tiene un campo para ingresar su ciudad.
DESCRIPCIÓN: Debe haber un campo para que el usuario ingrese su ciudad en la página de reservas.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: Estando logueado, ingresar a la pagina de producto, ir a reservar ahora, en la sección que trae los datos del usuario ( nombre, apellido, mail) ingresar la ciudad del usuario.
RESULTADO ACTUAL: aNo hay un campo donde ingresar la ciudad del usuario.
RESULTADO ESPERADO: hay un campo para ingresar la información y que se guarde junto al restod e la información del usuario.
EVIDENCIA:

## Defectos 15
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 15 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA: 24/11 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: BR8- En caso de no poder realizar la reserva, el usuario visualiza un cartel con un mensaje que se lo infomra y lo invita a reintentar.
DESCRIPCIÓN: En caso de no poder completar la reserva se informa al usuario adecuadamente.
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: Estando logueado, ingresar a la pagina de producto, ir a reservar ahora,intentar hacer una reserva que falle.
RESULTADO ACTUAL: No hay mensaje de error.
RESULTADO ESPERADO: Aviso al usuario con el resultado fallido de la reserva.
EVIDENCIA:

## Defectos 16
TEMPLATE DE DEFECTOS
| ID: 16 | ESTADO: A resolver | PRIORIDAD: | SEVERIDAD:
|  |  | MEDIA | ALTA
| FECHA: 10/12 | REPORTADO POR: EC | ASIGNADO A: team | AMBIENTE: DEV
TITULO/NOMBRE: BP4 - para crear un producto todos los camben estar completos
DESCRIPCIÓN: no pueden darse de alta productos con campos faltantes
PASOS PARA REPRODUCIR EL DEFECTO: loguearse como administrador, ir a seccion crear producto, completar los datos de producto sin indicar modelo y descipcion.
RESULTADO ACTUAL: Efectua la creación
RESULTADO ESPERADO: No deberia crear el producto.
EVIDENCIA:

## Tabla de Defectos
ID | ESTADO ORIGEN | PRIORIDAD | SEVERIDAD | FECHA | SPRING/ CICLO | ESTADO ACTUAL | COMENTARIO
´01 | A RESOLVER | MEDIA | BAJA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 2
´02 | A RESOLVER | MEDIA | BAJA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 2
´03 | A RESOLVER | MEDIA | BAJA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 2
´04 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 2
´05 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 2
´06 | A RESOLVER | BAJA | BAJA | 2022-10-26 | 1 | DEPRECATED | REGRESION CICLO SPRING 2
´07 | A RESOLVER | BAJA | BAJA | 2022-10-26 | 1 | DEPRECATED | REGRESION CICLO SPRING 2
´08 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 3
´09 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 4
´10 | A RESOLVER | ALTA | ALTA | 2022-11-09 | 2 | Pendiente parcial | lo pendiente es severidad BAJA | falta botón cierre de imágenes
´11 | A RESOLVER | ALTA | ALTA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 3
´12 | A RESOLVER | ALTA | MEDIA | 2022-11-24 | 3 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 4
´13 | A RESOLVER | ALTA | MEDIA | 2022-11-24 | 3 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 4 bis | boton levemente tapado en un formato de pantalla
´14 | A RESOLVER | MEDIA | BAJA | 2022-11-24 | 3 | DEPRECATED | REGRESION CICLO SPRING 4
´15 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-24 | 3 | DEPRECATED | lo pendiente es severidad BAJA | No puede forzarse desde el front la reserva no exitosa para validar "aviso"
16 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-12-10 | 4 | RESUELTO | REGRESION CICLO SPRING 4 bis