## Exploratorio Sprint 4
| Issue 67 | Realizar pruebas exploratorias en las páginas de reserva y de confirmación de reserva. Verificar y validar las funcionalidades y la interfaz de usuario.
| Issue 67 | Agregar test cases manuales sobre las funcionalidades a entregar en este sprint y ejecutar un ciclo de prueba seleccionando tests cases necesarios, teniendo en cuenta de no duplicar esfuerzo (evitando de ejecutar los que ya se encuentran automatizados).
| Issue 68 | Añadir las pruebas necesarias para los endpoints de productos, reservas y usuarios a la colección creada previamente en Postman (scripts de pruebas automatizados).
| Issue 68 | Añadir / Crear un script relacionado al proceso de reserva en las pruebas de regresión automatizadas creadas con Selenium IDE (o Selenium Web Driver).
las páginas de reserva y confirmación de reserva, API de productos, reservas y usuarios.
# | UBICACIÓN | DETALLE PRUEBA |  | RESULTADO |  |  | RESULTADO SPRINT 2
|  |  | CREADO | OK | ERROR | COMENTARIOS
18 | PAGINA HOME | PERMITE SELECCIONAR UN RANGO DE FECHAS( INICIO Y FIN) | S1 | ok |  | Primer selección no deja seleccionar inicio | Primer selección no deja seleccionar inicio
58 | PAGINA DE REGISTRO | AL GENERAR CON ÉXITO EL REGISTRO NOS DA UN CODIGO 201 | S3 |  | X | DA UN CÓDIGO 200
59 | PAGINA DE PRODUCTO | AL DAR CLIC EN BOTON DE RESERVA VERIFICA SI ESTOY LOGUEADO. SI ESTOY LOGUEADO REDIRIGE A LA PAGINA DE RESERVA. SI NO ESTOY LOGUEADO REDIRIGE A LA PAGINA DE LOGUEO | S3 |  | X | si no estoy logueado no da acceso pero no indica el problema
63 | PAGINA DE RESERVAS | TRAE DATOS DE LA API Y PERMITE INGRESAR DATO CIUDAD | S3 |  | X | trae info, no figura ciudad
66 | PAGINA DE RESERVAS | AL REALIZAR UNA RESERVA EXITOSA ME MUESTRA UN CARTEL | S3 | ok |  | Mejorar confirmación
67 | CALENDARIO | LAS FECHAS SE TRASLADAN ENTRE CALENDARIOS | S3 | ok
68 | CALENDARIO | HAY FECHAS INHABILITADAS EN EL CALENDARIO | S3 | ok
69 | PAGINA DE RESERVAS | AL NO PODER REALIZAR UNA RESERVA ME MUESTRA UN CARTEL DE ERROR | S4
70 | ALTA DE PRODUCTO | COMO ADMINISTRADOR PUEDO INGRESAR A LA PAGINA DE ALTA DE PRODUCTOS Y SALIR DE LA MISMA | S4
71 | ALTA DE PRODUCTO | FIGURAN TODOS LSO CAMPOS NECESARIOS PARA EL ALTA | S4
72 | ALTA DE PRODUCTO | NO PUEDO DAR DE ALTA FALTANDO ALGUN CAMPO | S4
73 | ALTA DE PRODUCTO | AL DAR DE ALTA UN PRODUCTO, APRECE UN CARTEL DE ALTA EXITOSA | S4
74 | ALTA DE PRODUCTO | AL NO PODER DAR DE ALTA UN PRODUCTO, APRECE UN CARTEL DE ALERTA | S4
75 | ALTA DE PRODUCTO | AL DAR DE ALTA UN PRODUCTO, LAS FECHAS DE LA RESERVA A PARECEN BLOQUEADAS PARA UNA FUTURA RESERVA. | S4

## Exploratorio Sprint 3
| Issue 67 | Realizar pruebas exploratorias en las páginas de reserva y de confirmación de reserva. Verificar y validar las funcionalidades y la interfaz de usuario.
| Issue 67 | Agregar test cases manuales sobre las funcionalidades a entregar en este sprint y ejecutar un ciclo de prueba seleccionando tests cases necesarios, teniendo en cuenta de no duplicar esfuerzo (evitando de ejecutar los que ya se encuentran automatizados).
| Issue 68 | Añadir las pruebas necesarias para los endpoints de productos, reservas y usuarios a la colección creada previamente en Postman (scripts de pruebas automatizados).
| Issue 68 | Añadir / Crear un script relacionado al proceso de reserva en las pruebas de regresión automatizadas creadas con Selenium IDE (o Selenium Web Driver).
las páginas de reserva y confirmación de reserva, API de productos, reservas y usuarios.
# | UBICACIÓN | DETALLE PRUEBA |  | RESULTADO |  |  | RESULTADO SPRINT 2
|  |  | CREADO | OK | ERROR | COMENTARIOS
1 | PAGINA HOME | VERIFICAR RESPONSIVE A FORMATO TABLET | S1 | ok |  |  | ver imágenes vehículos
34 | PAGINA PRODUCTO | VERIFICAR RESPONSIVE A FORMATO MOBILE | S2 | ok |  |  | ver imágenes vehículos
18 | PAGINA HOME | PERMITE SELECCIONAR UN RANGO DE FECHAS( INICIO Y FIN) | S1 | ok |  | Primer selección no deja seleccionar inicio | Primer selección no deja seleccionar inicio
23 | PAGINA HOME | LAS CARD DE VEHICULO TIENE A LA IZQUIERDA UNA IMAGEN CENTRADA | S1 | ok
43 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO PHONE EL BLOQUE IMÁGENES CONTIENE 1 IMAGEN QUE CUBRE EL 100% DEL ANCHO Y LA IMAGEN CAMBIAS CADA 3 SEGUNDOS. DEBAJO UN INDICADOR CON EL NUMERO DE FOTO ACTUAL Y EL TOTAL DE IMAGENES. | S2 | ok
51 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO DESKTOP, EL BLOQUE RESERVAS CONTIENE UN CALENDARIO ALINEADO A IZQUIERDA QUE MUESTRE 2 MESES E INDICA TANTO LAS FECHAS DISPONIBLES COMO LAS NO DISPONIBLES. AL LADO UN BOTON DE INICIAR RESERVA. | S2 | ok
52 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO TABLET, EL BLOQUE RESERVAS CONTIENE UN CALENDARIO ALINEADO A IZQUIERDA QUE MUESTRE 2 MESES E INDICA TANTO LAS FECHAS DISPONIBLES COMO LAS NO DISPONIBLES. DEBAJO UN BOTON DE INICIAR RESERVA. | S2 | ok
53 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO MOBILE, EL BLOQUE RESERVAS CONTIENE UN CALENDARIO ALINEADO A IZQUIERDA QUE MUESTRE 1 MES E INDCA TANTO LAS FECHAS DISPONIBLES COMO LAS NO DISPONIBLES. DEBAJO UN BOTON DE INICIAR RESERVA. | S2 | ok |  |  | No muestra disponibilidad
56 | PAGINA HOME | PERMITE SELECCIONAR UN RANGO DE FECHAS ( INICIO Y FIN) Y UNA CIUDAD. SE MUESTRAN LOS PRODUCTOS QUE PARA DICHA CIUDAD NO TIENEN RESERVAS CREADAS. | S3 | ok
57 | PAGINA DE REGISTRO | LA CONTRASEÑA CREADA SE ENCRIPTA MEDIANTE UN ENCODER | S3 | X
58 | PAGINA DE REGISTRO | AL GENERAR CON ÉXITO EL REGISTRO NOS DA UN CODIGO 201 | S3 |  | X | DA UN CÓDIGO 200
59 | PAGINA DE PRODUCTO | AL DAR CLIC EN BOTON DE RESERVA VERIFICA SI ESTOY LOGUEADO. SI ESTOY LOGUEADO REDIRIGE A LA PAGINA DE RESERVA. SI NO ESTOY LOGUEADO REDIRIGE A LA PAGINA DE LOGUEO | S3 |  | X | si no estoy logueado no da acceso pero no indica el problema
60 | PAGINA DE RESERVAS | GENERAR UNA RESERVA SIN TOKEN ( NO DEBERIA DEJAR) | S3 | ok
61 | PAGINA DE RESERVAS | GENERAR UNA RESERVA CON TOKEN ( DEBERIA DEJAR) | S3 | ok
62 | PAGINA DE RESERVAS | CONTIENE UN BLOQUE DE TITULO, UN BLOQUE DE RESERVA Y UN BLOQUE DE POLITICAS | S3 | ok
63 | PAGINA DE RESERVAS | TRAE DATOS DE LA API Y PERMITE INGRESAR DATO CIUDAD | S3 |  | X | trae info, no figura ciudad
64 | PAGINA DE RESERVAS | PUEDO INGRESAR MI HORA DE LLEGADA | S3 | ok
65 | PAGINA DE RESERVAS | LA RUTA ES PRODUCTO/ID/RESERVA | S3 | ok
66 | PAGINA DE RESERVAS | AL REALIZAR UNA RESERVA EXITOSA ME MUESTRA UN CARTEL | S3 | ok |  | Mejorar confirmación
67 | CALENDARIO | LAS FECHAS SE TRASLADAN ENTRE CALENDARIOS | S3 | ok
68 | CALENDARIO | HAY FECHAS INHABILITADAS EN EL CALENDARIO | S3 | ok

## Exploratorio Sprint 2
# | UBICACIÓN | DETALLE PRUEBA |  | RESULTADO
|  |  | CREADO | OK | ERROR | COMENTARIOS
1 | PAGINA HOME | VERIFICAR RESPONSIVE A FORMATO TABLET | S1 |  | x | ver imágenes vehículos
2 | PAGINA HOME | VERIFICAR RESPONSIVE A FORMATO MOBILE | S1 | OK
33 | PAGINA PRODUCTO | VERIFICAR RESPONSIVE A FORMATO TABLET | S2 | OK
34 | PAGINA PRODUCTO | VERIFICAR RESPONSIVE A FORMATO MOBILE | S2 |  | x | ver imágenes vehículos
3 | PAGINA HOME | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S1 | OK
4 | PAGINA LOGIN | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S1 | OK |  | no hay pagina, se usó Modal. De fondo se ve.
5 | PAGINA REGISTRO | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S1 | OK |  | no hay pagina, se usó Modal. De fondo se ve.
35 | PAGINA PRODUCTO | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S2 | OK
6 | PAGINA HOME | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S1 |  |  | REPETIDO
7 | PAGINA HOME | EL HEADER INCLUYE A IZQUIERDA LOGO Y LEMA CLICKEABLES | S1 | OK
8 | PAGINA PRODUCTO | AL CLICKER LOGO Y/O LEMA SE DIRIGE AL HOME | S1 | OK
9 | PAGINA HOME | EL HEADER INCLUYE A DERECHA BOTON INICIO DE SESION Y BOTON DE REGISTRO SI EL USUARIO NO ESTA LOGUEADO | S1 | OK
10 | PAGINA HOME | EL HEADER INCLUYE A DERECHA UN AVATAR CON INICIALES DEL NOMBRE DEL USUARIO Y LINK DE CIERRE DE SESION. | S1 | OK
11 | PAGINA HOME | INCLUYE UN BODY QUE OCUPA EL 100% DEL ALTO DE LA PANTALLA | S1 | OK
12 | PAGINA HOME | EXISTE UN FOOTER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S1 | OK
13 | PAGINA LOGIN | EXISTE UN FOOTER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S1 | OK |  | no hay pagina, se usó Modal. De fondo se ve.
| PAGINA PRODUCTO | EXISTE UN FOOTER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S2 | OK
14 | PAGINA REGISTRO | EXISTE UN FOOTER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | S1 | OK |  | no hay pagina, se usó Modal. De fondo se ve.
15 | PAGINA HOME | EL FOOTER INCLUYE UN BLOQUE ALINEADO A IZQUIERDA QUE CONTIENE EL ISOLOGOTIPO, EL AÑO Y EL COPYRIGHTA IZQUIERDA LOG Y LEMA CLICKEABLES | S1 | OK
16 | PAGINA HOME | EL FOOTER INCLUYE UN BLOQUE ALINEADO A DERECHA CON LOS ICONOS DE LAS REDES SOCIALES. | S1 | OK
17 | PAGINA HOME | PERMITE FILTRAR CIUDADES | S1 | OK
18 | PAGINA HOME | PERMITE SELECCIONAR UN RANGO DE FECHAS( INICIO Y FIN) | S1 |  | X | Primer selección no deja seleccionar inicio
19 | PAGINA HOME | HAY UN BOTON DE BUSCAR LUEGO DEL FILTRO DE CIUDADES Y FECHAS | S1 | OK
20 | PAGINA HOME | HAY UN GRUPO SELECTOR DE CATEGORIAS CON 4 CARDS ( 1 POR ETIQUETA) | S1 | OK
21 | PAGINA HOME | CADA CARD DE CATEGORIA TIENE UNA FOTO, TITULO, DESCRIPCION | S1 | OK |  | Mejorar vista texto
22 | PAGINA HOME | DEBAJO DE LAS CATEGORIAS HAY UN GRUPO SELECTOR DE VEHICULOS CON 2 CARDS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORIA ELEGIDA. | S1 | OK
23 | PAGINA HOME | LAS CARD DE VEHICULO TIENE A LA IZQUIERDA UNA IMAGEN CENTRADA | S1 |  | X | ver visualización imágenes
24 | PAGINA HOME | LAS CARD DE VEHICULO TIENE A LA DERECHA LA CATEGORIA, NOMBRE, UBICACIÓN, DESCRIPCION Y UN BOTON DE VER DETALLE | S1 | OK
25 | PAGINA DE LOGIN | HAY UN PAGINA DE LOGIN QUE SOLICITA CORREO, PASWORD Y TIENE UN BOTON "INGRESAR" | S1 | OK
26 | PAGINA DE LOGIN | DEBAJO DEL BOTON HAY UN TEXTO QUE REDIRECCIONA AL REGISTRO | S1 | OK
27 | PAGINA DE REGISTRO | HAY UN PAGINA DE REGISTRO QUE SOLICITA NOMBRE, APELLIDO, CORREO,CONTRASEÑA, CONFIRMAR CONTRASEÑA Y TIENE UN BOTON "CREAR CUENTA" | S1 | OK |  | Se usó Modal, ver confirmacion registro y acceso a Incio
28 | PAGINA DE LOGIN | DEBAJO DEL BOTON HAY UN TEXTO QUE REDIRECCIONA AL LOGIN | S1 | OK
29 | PAGINA DE LOGIN | SI INTENTO REGISTRARME SIN TENER CUENTA, MUESTRA UN CARTEL QUE DICE "POR FAVOR VUELVA A INTENTARLO, SUS CREDENCIALES SON INVALIDAS" | S1 | OK
30 | PAGINA HOME | HACIENDO CLICK EN BOTON INICIAR SESION DEL HEADER ME MUESTRA HEADER, BUSCADOR Y BLOQUE DE LOGIN | S1 |  |  | Se usa Modal. De fondo el Header y el Buscador
31 | PAGINA HOME | HACIENDO CLICK EN BOTON "CREAR CUENTA" DEL HEADER ME MUESTRA HEADER, BUSCADOR Y BLOQUE DE REGISTRO | S1 |  |  | Se usa Modal. De fondo el Header y el Buscador
32 | PAGINA HOME | HACIENDO CLICK EN BOTON "CERRAR" DEL HEADER DEBE CERRARSE EL BLOQUE | S1 | OK
36 | PAGINA PRODUCTO | AL SELECCIONAR UN VEHICULO E INGRESAR A LA PAGINA SE OBTIENE UNA URL AMIGABLE | S2 | OK |  | Se puede mejorar el texto de la URL
37 | PAGINA PRODUCTO | DESDE LA PAGINA DE PRODUCTO PUEDO SALIR ( FLECHA ATRÁS) HACIA LA HOME. | S2 | OK
38 | PAGINA PRODUCTO | CONTIENE LOS SIGUIENTES BLOQUES: HEADER, UBICACIÓN, IMÁGENES, DESCRIPCION, CARACTERISTICAS, POLITICAS, RESERVAS | S2 | OK
39 | PAGINA PRODUCTO | EL BLOQUE HEADER CONTIENE LA CATEGORIA DEL PRODUCTO, EL TITULO Y UNA FLECHA BACK | S2 | OK
40 | PAGINA PRODUCTO | EL BLOQUE UBICACION CONTIENE LA UBICACIÓN DEL PRODUCTO | S2 | OK
41 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO DESKTOP EL BLOQUE IMÁGENES CONTIENE 5 IMÁGENES UNA GRANDE Y OTRAS 4 MAS CHICAS EN GRILLA DE 2 X2 , CON BORDES REDONDEADOS Y UN BOTON QUE DICE "VER MAS" PARA ACCEDER A MAS FOTOS. | S2 | OK
42 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO TABLET EL BLOQUE IMÁGENES CONTIENE 1 IMAGEN QUE CUBRE EL 100% DEL ANCHO Y LA IMAGEN CAMBIAS CADA 3 SEGUNDOS. DEBAJO UN INDICADOR CON EL NUMERO DE FOTO ACTUAL Y EL TOTAL DE IMAGENES. | S2 | OK
43 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO PHONE EL BLOQUE IMÁGENES CONTIENE 1 IMAGEN QUE CUBRE EL 100% DEL ANCHO Y LA IMAGEN CAMBIAS CADA 3 SEGUNDOS. DEBAJO UN INDICADOR CON EL NUMERO DE FOTO ACTUAL Y EL TOTAL DE IMAGENES. | S2 |  | X | Hay detalles de responsiive en las imágenes
44 | PAGINA PRODUCTO | EL BLOQUE DESCRIPCION CONTIENE EL TITULO Y UN TEXTO DE DESCRIPCION. ES RESPONSIVE A TABLET Y PHONE | S2 | OK
45 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO DESKTOP, EL BLOQUE CARACTERISTICAS CONTIENE EL TITULO Y UNA GRILLA DE 4 COLUMNAS CON ATRIBUTOS ASOCIADOS A SU ICONO CORRESPONDIENTE. | S2 | OK
46 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO TABLET, EL BLOQUE CARACTERISTICAS CONTIENE EL TITULO Y UNA GRILLA DE 2 COLUMNAS CON ATRIBUTOS ASOCIADOS A SU ICONO CORRESPONDIENTE. | S2 | OK
47 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO PHONE, EL BLOQUE CARACTERISTICAS CONTIENE EL TITULO Y UNA GRILLA DE 1 COLUMNA CON ATRIBUTOS ASOCIADOS A SU ICONO CORRESPONDIENTE. | S2 | OK
48 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO DESKTOP, EL BLOQUE POLITICAS CONTIENE EL TITULO Y UNA GRILLA DE 3 COLUMNAS Y EN CADA UNA UN TITULO Y UNA DESCRPICON. | S2 | OK
49 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO TABLET, EL BLOQUE POLITICAS CONTIENE EL TITULO Y UNA GRILLA DE 2 COLUMNAS Y EN CADA UNA UN TITULO Y UNA DESCRPICON. | S2 | OK
50 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO PHONE, EL BLOQUE POLITICAS CONTIENE EL TITULO Y UNA GRILLA DE 1 COLUMNA Y EN CADA UNA UN TITULO Y UNA DESCRPICON. | S2 | OK
51 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO DESKTOP, EL BLOQUE RESERVAS CONTIENE UN CALENDARIO ALINEADO A IZQUIERDA QUE MUESTRE 2 MESES E INDICA TANTO LAS FECHAS DISPONIBLES COMO LAS NO DISPONIBLES. AL LADO UN BOTON DE INICIAR RESERVA. | S2 |  | X | No muestra disponibilidad
52 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO TABLET, EL BLOQUE RESERVAS CONTIENE UN CALENDARIO ALINEADO A IZQUIERDA QUE MUESTRE 2 MESES E INDCA TANTO LAS FECHAS DISPONIBLES COMO LAS NO DISPONIBLES. DEBAJO UN BOTON DE INICIAR RESERVA. | S2 |  | x | No muestra disponibilidad
53 | PAGINA PRODUCTO | EN FORMATO TABLET, EL BLOQUE RESERVAS CONTIENE UN CALENDARIO ALINEADO A IZQUIERDA QUE MUESTRE 1 MES E INDCA TANTO LAS FECHAS DISPONIBLES COMO LAS NO DISPONIBLES. DEBAJO UN BOTON DE INICIAR RESERVA. | S2 |  | x | No muestra disponibilidad
54 | PAGINA HOME | AL INICIAR LA PAGINA ME MUESTRA UN GRUPO RANDOM DE VEHICULOS, REINICIANDO SE MODIFICAN | S2 | OK
55 | PAGINA HOME | SELECCIONANDO UNA CIUDAD Y PRESIONANDO BUSCAR RENDERIZA LOS PRODUCTOS DIPONIBLES EN ESA CIUDAD | S2 | OK

## Exploratorio Sprint 1
# | UBICACIÓN | DETALLE PRUEBA | RESULTADO
|  |  | OK | ERROR | COMENTARIOS
1 | PAGINA HOME | VERIFICAR RESPONSIVE A FORMATO TABLET | OK | x | pendiente ver botones en categoria
2 | PAGINA HOME | VERIFICAR RESPONSIVE A FORMATO MOBILE |  | x | pendiente, se ve mal el texto de la card
3 | PAGINA HOME | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | OK
4 | PAGINA LOGIN | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA |  |  | no hay pagina, se usó Modal. De fondo se ve.
5 | PAGINA REGISTRO | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA |  |  | no hay pagina, se usó Modal. De fondo se ve.
6 | PAGINA HOME | EXISTE UN HEADER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | OK
7 | PAGINA HOME | EL HEADER INCLUYE A IZQUIERDA LOGO Y LEMA CLICKEABLES |  | X | no son clickeables
8 | PAGINA HOME | AL CLICKER LOGO Y/O LEMA SE DIRIGE AL HOME |  | X | no son clickeables
9 | PAGINA HOME | EL HEADER INCLUYE A DERECHA BOTON INICIO DE SESION Y BOTON DE REGISTRO SI EL USUARIO NO ESTA LOGUEADO | OK
10 | PAGINA HOME | EL HEADER INCLUYE A DERECHA UN AVATAR CON INICIALES DEL NOMBRE DEL USUARIO Y LINK DE CIERRE DE SESION. |  | x | No se pudo probar por falla de logueo
11 | PAGINA HOME | INCLUYE UN BODY QUE OCUPA EL 100% DEL ALTO DE LA PANTALLA | OK
12 | PAGINA HOME | EXISTE UN FOOTER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | OK
13 | PAGINA LOGIN | EXISTE UN FOOTER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | OK |  | no hay pagina, se usó Modal. De fondo se ve.
14 | PAGINA REGISTRO | EXISTE UN FOOTER QUE CUBRE EL 100% DE PANTALLA | OK |  | no hay pagina, se usó Modal. De fondo se ve.
15 | PAGINA HOME | EL FOOTER INCLUYE UN BLOQUE ALINEADO A IZQUIERDA QUE CONTIENE EL ISOLOGOTIPO, EL AÑO Y EL COPYRIGHTA IZQUIERDA LOG Y LEMA CLICKEABLES | OK
16 | PAGINA HOME | EL FOOTER INCLUYE UN BLOQUE ALINEADO A DERECHA CON LOS ICONOS DE LAS REDES SOCIALES. | OK
17 | PAGINA HOME | PERMITE FILTRAR CIUDADES | OK
18 | PAGINA HOME | PERMITE SELECCIONAR UN RANGO DE FECHAS( INICIO Y FIN) | OK
19 | PAGINA HOME | HAY UN BOTON DE BUSCAR LUEGO DEL FILTRO DE CIUDADES Y FECHAS | OK
20 | PAGINA HOME | HAY UN GRUPO SELECTOR DE CATEGORIAS CON 4 CARDS ( 1 POR ETIQUETA) | OK
21 | PAGINA HOME | CADA CARD DE CATEGORIA TIENE UNA FOTO, TITULO, DESCRIPCION | OK
22 | PAGINA HOME | DEBAJO DE LAS CATEGORIAS HAY UN GRUPO SELECTOR DE VEHICULOS CON 2 CARDS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORIA ELEGIDA. | OK
23 | PAGINA HOME | LAS CARD DE VEHICULO TIENE A LA IZQUIERDA UNA IMAGEN CENTRADA | OK
24 | PAGINA HOME | LAS CARD DE VEHICULO TIENE A LA DERECHA LA CATEGORIA, NOMBRE, UBICACIÓN, DESCRIPCION Y UN BOTON DE VER DETALLE | OK |  | Boton dice "ver más"
25 | PAGINA DE LOGIN | HAY UN PAGINA DE LOGIN QUE SOLICITA CORREO, PASWORD Y TIENE UN BOTON "INGRESAR" | OK |  | no hay pagina, se usó Modal
26 | PAGINA DE LOGIN | DEBAJO DEL BOTON HAY UN TEXTO QUE REDIRECCIONA AL REGISTRO | OK |  | no hay pagina, se usó Modal
27 | PAGINA DE REGISTRO | HAY UN PAGINA DE REGISTRO QUE SOLICITA NOMBRE, APELLIDO, CORREO,CONTRASEÑA, CONFIRMAR CONTRASEÑA Y TIENE UN BOTON "CREAR CUENTA" | OK |  | no hay pagina, se usó Modal
28 | PAGINA DE LOGIN | DEBAJO DEL BOTON HAY UN TEXTO QUE REDIRECCIONA AL LOGIN | OK |  | no hay pagina, se usó Modal
29 | PAGINA DE LOGIN | SI INTENTO REGISTRARME SIN TENER CUENTA, MUESTRA UN CARTEL QUE DICE "POR FAVOR VUELVA A INTENTARLO, SUS CREDENCIALES SON INVALIDAS" |  | x | No se pudo probar por falla de logueo
30 | PAGINA HOME | HACIENDO CLICK EN BOTON INICIAR SESION DEL HEADER ME MUESTRA HEADER, BUSCADOR Y BLOQUE DE LOGIN | OK |  | Se usa Modal. De fondo el Header y el Buscador
31 | PAGINA HOME | HACIENDO CLICK EN BOTON "CREAR CUENTA" DEL HEADER ME MUESTRA HEADER, BUSCADOR Y BLOQUE DE REGISTRO | OK |  | Se usa Modal. De fondo el Header y el Buscador
32 | PAGINA HOME | HACIENDO CLICK EN BOTON "CERRAR" DEL HEADER DEBE CERRARSE EL BLOQUE |  | x | No se pudo probar por falla de logueo

## Resumen Errores
Prueba | ESTADO ORIGEN | PRIORIDAD | SEVERIDAD | FECHA | SPRING/ CICLO | ESTADO ACTUAL | COMENTARIO
´01 | A RESOLVER | MEDIA | MEDIA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 3
´02 | A RESOLVER | MEDIA | MEDIA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 2
´07 | A RESOLVER | MEDIA | BAJA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 2
08 | A RESOLVER | MEDIA | BAJA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 2
10 | A RESOLVER | MEDIA | BAJA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 2
29 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 2
32 | A RESOLVER | MEDIA | MEDIA | 2022-10-26 | 1 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 2
18 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 3
23 | A RESOLVER | MEDIA | BAJA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 3
34 | A RESOLVER | MEDIA | MEDIA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 3
43 | A RESOLVER | MEDIA | MEDIA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 3
51 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 3
52 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 3
53 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-09 | 2 | RESUELTO | VERIFICADO EN CICLO SPRING 3
58 | A RESOLVER | BAJA | BAJA | 2022-11-24 | 3 | DEPRECATED
59 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-24 | 3
63 | A RESOLVER | BAJA | BAJA | 2022-11-24 | 3 | DEPRECATED
´15 | A RESOLVER | MEDIA | ALTA | 2022-11-24 | 3